## tempo-por-recurso
Recursos | Tempo
Total | 4
Entidade (POCO) | 1
Contrato (Rep) | 0.5
Contrato (Srv) | 0.5
Repositorio | 0.5
Servico | 0.5
Mapeamento | 0.5
Validacao | 0.5

## recursos
Recurso | Tempo Base | Otimista | Pessimistas | Prazo
8 | 32 | 16 | 96 | 40
IntegracaoLog | 4 | 2 | 12 | 5
Configuracao | 4 | 2 | 12 | 5
Pedido | 4 | 2 | 12 | 5
PedidoItem | 4 | 2 | 12 | 5
PedidoPagto | 4 | 2 | 12 | 5
PedidoEntrega | 4 | 2 | 12 | 5
Cliente | 4 | 2 | 12 | 5
Endereco | 4 | 2 | 12 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0